Приложение № 2

 к Постановлению

 Местной Администрации

 МО Горелово

 № 30 от 18.10. 2016 года

(с изменениями от 16.11.2016 №34)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»**

Санкт-Петербург

2016 год

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | НаименованиеПрограммы | Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы |  Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 3. | Основание для разработки программы |  Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб­ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 5.  | Цели и задачи Программы | Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения. |
| 6. | Срок реализации Программы |  2017 год |
| 7. | Исполнители Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 8. | Объемы и источники финансирования Программы |  **47 225,9 тыс. рублей**.Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает ревизионная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Горелово.Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Объем работплощадь м2 | Финансовые средства(тыс.руб.) | Сроки проведения работ |
| **I Текущий ремонт щебеночного покрытия (исправление профилей щебеночных с добавлением нового материала асфальтобетонной крошки)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ул. Береговая(Торики) | 2360 | 542,8 | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Малая(Торики) | 928 | 213,5 | 2-3 квартал |
| 3 | Ул. Береговая (Горелово) | 1500 | 345,0 | 2-3 квартал |
| 4 | Ул. Зеленая (Торики) | 932 | 215,0 | 2-3 квартал |
| 5 | Ул. Парковая (Горелово) | 5000 | 1150,0 | 2-3 квартал |
| 6 | Ул. Молодежная (Торики) | 300 | 69,0 | 2-3 квартал |
| **Итого по асфальтированию:** | **5 720** | **2 535,3** |  |
| **II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)** |  |
| 1 | Ул. Набережная(Старо-Паново) (проект) | 2 888 | 4 200,0 | 3 квартал |
| 2 | Ул. Пролетарская (проект) | 640 | 960,0 | 3 квартал |
| **Итого по фрезерованию:** | **3 528** | **5160,0** |  |
| **III Замена и ремонт водопропускных труб** |
| 1 | Ул. Победы, д.34 | 10+8,5 | 425,5 | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Советская перекресток с ул. Дружбы | 6 | 138,0 | 2-3 квартал |
| 3 | Ул.Земская 80-82 | 7,5 | 172,5 | 2-3 квартал |
| 4 | Ул.Рабочая | 9 | 207,0 | 2-3 квартал |
| 5 | Ул.Кирова перекресток с Речным переулком | 6 | 138,0 | 2-3 квартал |
| 6 | Речной переулок на пересечении с ул.Кирова | 6 | 138,0 | 2-3 квартал |
| 7 | Ул. Политрука Пасечника д.7 | 2,5+6 | 195,5 | 2-3 квартал |
| 8 | Ул. Парковая  | 5 | 100,0 | 1-2 квартал |
| **Итого по замене и ремонту водопропускных труб:** | **66,5** | **1 514,5** |  |
| **VI Прочистка кюветов** |
| 1 | 2-я Шоссейная | 200 | 130,0 | 2-3 квартал |
| 2 | 1-я Заводская | 400 | 260,0 | 2-3 квартал |
| 3 | 2-я Заводская | 500 | 325,0 | 2-3 квартал |
| 4 | Железнодорожная (Старо-Паново) | 150 | 97,5 | 2-3 квартал |
| 5 | Красная (Старо-Паново) | 600 | 390,0 | 2-3 квартал |
| 6 | Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная д.9-11 | 300 | 195,0 | 2-3 квартал |
| 7 | Ул.Пролетарская | 150 | 97,5 | 2-3 квартал |
| 8 | Ул.Восточная | 300 | 195,0 | 2-3 квартал |
| 9 | Боковой проезд по нечетной стороне Таллинского шоссе | 250 | 162,5 | 2-3 квартал |
| 10 | Красная (Горелово) | 400 | 260,0 | 2-3 квартал |
| 11 | Ул. Набережная (Старо-Паново) | 200 | 130,0 | 2-3 квартал |
| 12 | Ул. Поселковая | 400 | 260,0 | 2-3 квартал |
| 13 | Проезд от ул.Набережной до ул.Совхозная ( уд.19) | 150 | 97,5 | 2-3 квартал |
| 14 | 5-й проезд | 330 | 214,5 | 2-3 квартал |
| 15 | Ул. Речная | 200 | 130,0 | 2-3 квартал |
| 16 | Ул. Безымянная | 170 | 110,5 | 2-3 квартал |
| **Итого по прочистке кюветов:** | **4 700,0** | **3 055,0** |  |
| **VII Аварийный ямочный ремонт УДС** |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями | 300 м | 360,0 | 2-3 квартал |
| **Итого:** |  **300 м** | **360,0** |  |
| **VIII Проведение топографо-геодезических работ** |
| **1** | Ул. Пролетарская |  | 3,4 | 1-2 квартал |
| **2** | Ул. Политрука Пасечника |  | 18,3 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **21,7** |  |
| **IX Разработка проектно-сметной документации** |
| **1** | Ул. Пролетарская |  | 235,4 | 1-2 квартал |
| **2** | Ул. Политрука Пасечника |  | 317,0 | 1-2 квартал |
| **ИТОГО:** | **552,4** |  |
| **X Уборка и содержание УДС** |
|  | Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении Технического регламента производства работ по комплексной улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге | 324793 м2 | 34 027,0 | 1-4 квартал |
| **Итого по уборке УДС:** |  | **34 027,0** |  |
| **Итого по ремонту:** |  | **12 624,8** |  |
| **Итого по проектированию:** |  | **574,1** |  |
| **Итого по программе:** | **47 225,9** |