Приложение № 3

К Постановлению Местной Администрации

МО Горелово

№ 02 от 29.01.2016

ПЛАН

основных мероприятий Местной Администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по профилактике

дорожно-транспортного травматизма на 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Ориентировочные**  **затраты**  **(тыс. руб.)** | **Примечание** |
| **2** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка плана основных мероприятий Местной Администрации МО Горелово по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2016 г. | Январь 2016 г. | Зам. Главы МА | Без финансового обеспечения |  |
| 2 | Участие в организации сбора и обмена информацией по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам. Главы МА  Ведущий специалист по дорожному хозяйству; | Без финансового обеспечения |  |
| 3 | Представление предложений ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предложений для установки и обновления к началу нового учебного года дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходных переходов, ограждений. | В течении года | Начальник отдела благоустройства | Без финансового обеспечения |  |
| 4 | Организация и проведение пяти интерактивных программ «Приключение светофора» для детей МО Горелово по соблюдению правил дорожного движения. | 1-2 кв. | Зам. Главы МА,  Ведущий специалист МА | 75,00 |  |
| 5 | Размещение на информационных стендах, табло «Бегущая строка», официальном сайте МА МО Горелово информации по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам Главы МА.  Ведущий специалист-юрисконсульт | Без финансового обеспечения |  |
| 6 | Публикация в СМИ статей по безопасности дорожного движения. | В течение года | Зам. Главы МА, ведущий специалист МА | Без финансового обеспечения |  |
| 7 | Установка искусственных дорожных неровностей на территории МО Горелово | 2-3 кв. | Зам. Главы МА  Отдел благоустройства | 1118,0 |  |
| 8 | Установка газонных ограждений вокруг детских площадок | 2-3 кв. | Отдел благоустройства | По отдельной целевой программе |  |
| 9 | Изготовление и распространение демонстрационных материалов(памяток, листовок, пособий) по тематике «Профилактика дорожно-транспортного травматизма». | 2 кв. | Зам. Главы МА,  Ведущий специалист МА | 12,00 |  |
| 10 | Подготовка и направление в профильные Комитеты предложений (мероприятий) в сфере обеспечения безопасности участников дорожного движения и развития транспортной инфраструктуры МО Горелово, на основе анализа причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (погибшими) | Ежеквартально | Отдел благоустройства | Без финансового обеспечения |  |
| 11 | Доведение до неработающего населения правил дорожного движения | В течение года | Ведущий специалист МА | По ст. ГО и ЧС |  |
| 12 | Инструктивное занятие с подростками-членами летнего трудового отряда по соблюдения правил дорожного движения. | 2,3 кв. | Зам. Главы МА, ведущий специалист МА | Без финансового обеспечения |  |
| 13 | Проведение для детей МО Горелово обучающей игры «Мобильный автодром» | 2-4 кв. | Зам. Главы МА, ведущий специалист МА | 160,0 |  |
| 14 | Участие в работе районной комиссии по безопасности дорожного движения | По графику работы | Глава МА  Зам. Главы МА | Без финансового обеспечения |  |